# SL_19_Technisches Monitoring und Inbetriebnahmemonitoring

Allgemeine Leistungsbeschreibung:

Die hier geforderte Leistung beinhaltet das Technische Monitoring und das Inbetriebnahmemonitoring (im Folgenden TMon und IBMon abgekürzt) gem. AMEV, Stand 30.04.2025, Empfehlung Nr. 178.
Der Auftragnehmer schuldet die vollständige Leistung des TMon und des IBMon gemäß dieser Empfehlung.
Das hier vorliegende LV ist der AMEV- Empfehlung entnommen, in einigen Punkte ergänzt und versteht sich als Aufgliederung der Gesamtleistung in prüfbare, abrechenbare Teilleistungen und zur Preisfindung.
Die Aufgliederung in Leistungsphasen versteht sich als eine zeitliche Ablaufeinordnung und –orientierung und  richtet sich insoweit im Wesentlichen nach den Leistungsphasen nach HOAI 2021, Anlage 15 wobei Abweichungen möglich sind.

| Leistungsstufe 1 Entwurfsplanung [LPH 03] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Die Leistungsstufe 1 umfasst alle in dieser Anlage zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen und umfasst die Leistungsphase 3. |  |  |
| LPH 03 | Grundleistungen Entwurfsplanung TMon (Erstellung eines Monitoringkonzeptes) | psch. € netto |
| 3a) | Sichtung der Unterlagen der bereits erstellten Vorentwurfsplanung. | 0,00 |
| 3b) | Sichtung der Unterlagen der bereits erstellten Entwurfsplanung. | 0,00 |
| 3c) | Ableiten der für das Gebäude und die zu berücksichtigenden Anlagen relevanten Prüfgrößen sowie der entsprechenden Zielwerte aus der Fachplanung bzw. Abstimmung und Festlegung mit den Fachplanern. | 0,00 |
| 3d) | Zusammenführung und ggf. Ergänzung der Mess- und Zählerkonzepte der einzelnen Gewerke zu einem übergreifenden Konzept, einschließlich aller Schnittstellen und Übergabeformate. | 0,00 |
| 3e) | Entwicklung von Vorgaben für die Datenbereitstellung und Datenübergabe. | 0,00 |
| 3f) | Erstellung eines Ablaufplans bezüglich der TMon-Dienstleistungen für die folgenden Projektphasen. Der Ablaufplan enthält insbesondere Anzahl, Zeitpunkte und Dauer der Probebetriebe sowie die notwendigen Zuarbeiten anderer Projektbeteiligter. | 0,00 |
| 3g) | Mitwirkung bei der Festlegung der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten des TMon-Beauftragten für die einzelnen Schritte mit dem Bauherrn und dem künftigen Betreiber. | 0,00 |
| 3h) | Erstellung des Monitoring-Konzepts mit allen vorgenannten Angaben und Übergabe an die Fachplaner. | 0,00 |
|  | Summe (€ netto) | 0,00 |

| LPH 03 | Grundleistungen Entwurfsplanung IBMon | psch. € netto |
| --- | --- | --- |
| 3i) | Prüfung und ggf. Ergänzung der TIBM-Checkliste und Teilnahme an einer Planungs-/Baubesprechung zur TIBM (gemäß. Anlage 3 AMEV, Stand 30.04.2025, Empfehlung Nr. 178). Zu prüfen ist insbesondere die Vollständigkeit der Bedarfsplanung in Bezug auf: - Vorgaben für Zeitpunkt, Format, Umfang und Detail vorläufiger und endgültiger Dokumentation, z.B. für die Begleitung von Funktionsprüfungen. - Vorgaben für Einweisungen. - Notwendige Aufgaben des Bauherrn im Rahmen der IAÜ (z.B. Vorbereitung kommunikativer Infrastruktur, Anmeldung von Anlagen). - Beschreibung ggf. gewünschter bauherren- oder nutzerseitiger Einbringung von Ausstattung oder Möblierung vor Abnahme. - Beschreibung ggf. notwendiger oder gewünschter Nutzung von Teilen des Gebäudes (z.B. zur Installation von Anlagen, die gesichert oder betrieben werden müssen). - Festlegung vom Bauherrn gewünschter Prüfungen. | 0,00 |
| 3j) | Prüfung des TIBM-Konzepts und Abstimmung mit dem TIBM (s. Anlagen) insbesondere in Bezug auf: - die auf Vollständigkeit der Anlagenliste und des Schnittstellenkatalogs. - die Plausibilität des Zeitplans für die Inbetriebnahme. | 0,00 |
|  | Summe (€ netto) | 0,00 |

| LPH 03 | Zusätzliche Leistungen | psch. € netto |
| --- | --- | --- |
| 3k) | Entwicklung eines Konzepts zur Vorbereitung der späteren Übergabe der Informationen und Daten an den Betreiber. | 0,00 |
| 3l) | Zu Beginn der Entwurfsplanung: Prüfung der Planungsleistungen der Vorentwurfsplanung (HOAI LPH 2) auf Vollständigkeit, Aktualität, Konsistenz und Plausibilität in Bezug auf die Zielsetzungen des TMon sowie Erstellung eines entsprechenden Protokolls. Insbesondere sind zu Planungsleistungen prüfen: - Untersuchung und Entscheidung zu Lösungsmöglichkeiten, - Erläuterung der wesentlichen fach- bzw. gewerkeübergreifenden Funktionen, Prozesse, Randbedingungen und Schnittstellen sowie die Integration der technischen Anlage. | 0,00 |
| 3m) | Vor Abschluss der Entwurfsplanung: Prüfung der Planungsleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) auf Vollständigkeit, Aktualität, Konsistenz und Plausibilität in Bezug auf die Zielsetzungen des TMon sowie Erstellung eines entsprechenden Protokolls. Insbesondere sind zu prüfen: - Prüfung der Übereinstimmung der ermittelten Bedarfswerte der Entwurfsplanung mit den in der Vorentwurfsplanung erarbeiteten Lösungen sowie den allgemeinen Zielsetzungen des Bauherrn. - Prüfung der Erläuterungen der wesentlichen fach- bzw. gewerkeübergreifenden Funktionen, Prozesse, Randbedingungen und Schnittstellen sowie die Integration der technischen Anlagen. Bei Bedarf unterstützt das TMon den Fachplaner bzw. das IBM beratend bei der Erarbeitung von Unterlagen und stellt ggf. den Bedarf für zusätzliche Leistungen fest (z. B. zus. IBM-Leistungen, GA-Integrationsplanung etc.). | 0,00 |
|  | Summe (€ netto) | 0,00 |

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- sämtliche in dieser Anlage zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind und

- die vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele nachweislich eingehalten werden können.

| Leistungsstufe 2 Ausführungsplanung [LPH 05-07] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Die Leistungsstufe 2 umfasst alle in dieser Anlage zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen und umfasst die Leistungsphasen 05-07 |  |  |
| LPH 05-07 | Grundleistungen Ausführungsplanung TMon (Fortschreibung und Detaillierung des Monitoring-Konzepts) | psch. € netto |
| 5a) | Sichtung der Unterlagen der Ausführungsplanung in Bezug auf die Berücksichtigung der Vorgaben des TMon und soweit erforderlich Abfrage notwendiger Angaben bei den Fachplanern. | 0,00 |
| 5b) | Nachführung der Änderungen von Zielwerten sowie des Mess- und Auswertekonzepts. | 0,00 |
| 5c) | Nachführung und ggf. Detaillierung der Vorgaben für die Datenbereitstellung und Datenübergabe. | 0,00 |
| 5d) | Nachführung und ggf. Detaillierung des Ablaufplans für die folgenden Projektphasen. | 0,00 |
| 5e) | Definition der Anforderungen des TMon an die Durchführung der Inbetriebnahme sowie an Funktionsprüfungen und Probebetriebe. Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass eventuelle Probebetriebe und Funktionsmessungen nach VOB/C als „Besondere Leistungen“ auszuschreiben sind, soweit sie über ohnehin zu erbringende Nebenleistungen hinausgehen. | 0,00 |
| 5f) | Unterstützung der Fachplaner hinsichtlich Leistungsbeschreibungen wie z. B. Funktionsprüfungen, Zähler- und Datenabgleiche. | 0,00 |
| 5g) | Übergabe des aktualisierten Monitoring-Konzepts an die Fachplaner zur Integration der Vorgaben des TMon in die Leistungsbeschreibungen. | 0,00 |
|  | Summe (€ netto) | 0,00 |

| LPH 05-07 | Grundleistungen Ausführungsplanung IBMon | psch. € netto |
| --- | --- | --- |
| 5h) | Prüfung und ggf. Ergänzung der TIBM-Checkliste und Teilnahme an Planungs/Baubesprechungen zur TIBM. Zu prüfen ist insbesondere die Vollständigkeit der Bedarfsplanung in Bezug auf: - Vorgaben für Zeitpunkt, Format, Umfang und Detail vorläufiger und endgültiger Dokumentation, z.B. für die Begleitung von Funktionsprüfungen. - Vorgaben für Einweisungen. - Notwendige Aufgaben des Bauherrn im Rahmen der IAÜ (z.B. Vorbereitung kommunikativer Infrastruktur, Anmeldung von Anlagen). - Beschreibung ggf. gewünschter bauherren- oder nutzerseitiger Einbringung von Ausstattung oder Möblierung vor Abnahme. - Beschreibung ggf. notwendiger oder gewünschter Nutzung von Teilen des Gebäudes (z.B. zur Installation von Anlagen, die gesichert oder betrieben werden müssen). - Festlegung vom Bauherrn gewünschter Prüfungen. | 0,00 |
| 5i) | Prüfung des TIBM-Konzepts auf Vollständigkeit und Plausibilität und Abstimmung mit dem TIBM insbesondere in Bezug auf: - die auf Vollständigkeit der Anlagenliste, des Schnittstellenkatalogs. - die Plausibilität des Zeitplans für die Inbetriebnahme. - die Integration von IBM-Konzept, Einweisungen, Sachverständigentermine und Prüfungen in die Leistungsverzeichnisse. | 0,00 |
|  | Summe (€ netto) | 0,00 |

| LPH 05-07 | Zusätzliche Leistungen | psch. € netto |
| --- | --- | --- |
| 5j) | Überprüfung der Ausführungsplanung auf Zugänglichkeiten bei der Inbetriebnahme und späteren Wartung. | 0,00 |
| 5k) | Prüfung der Integration von Vorgaben des TIBM bzw. des TMon und IBMon in den Leistungsverzeichnissen. | 0,00 |
|  | Summe (€ netto) | 0,00 |

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn - sämtliche in dieser Anlage zur Leistungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind und - die vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele nachweislich eingehalten werden können.

| Leistungsstufe 3 Objektüberwachung und Objektbetreuung/Erste Nutzungsphase |  |  |
| --- | --- | --- |
| Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in dieser Anlage zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen und umfasst die Leistungsphase 08 und 09 |  |  |
| LPH 08 | Grundleistungen TMon Nachführung des Monitoring-Konzepts und Auswertung der Probebetriebe: | Ingenieurbau-werke v.H.-Satz |
| 8a) | Anpassung des Monitoring-Konzepts bei Bedarf. | 0,00 |
| 8b) | Anpassung und ggf. Detaillierung des Ablaufplans. | 0,00 |
| 8c) | Abstimmung des Monitoring-Konzepts vor der Inbetriebnahme mit den Fachplanern und den Errichterfirmen für die einzelnen Probebetriebe (Voraussetzungen, Termine, Teilnehmer etc.). | 0,00 |
| 8d) | Prüfung und Feststellung, ob die Voraussetzungen für einen Probebetrieb gegeben sind, insbesondere: - Zielwerte sind von Fachplanern und Errichtern bestätigt. - Datenerfassung und Datenübermittlung funktioniert (Übergabe von Testdaten auf dem definierten Weg). - Anlagen können im Automatikbetrieb laufen. - Für den Probebetrieb definierte Lastszenarien können hergestellt werden. | 0,00 |
| 8e) | Freigabe zur Durchführung der Probebetriebe entsprechend dem Monitoring-Konzept an den Bauherrn bzw. Errichter. | 0,00 |
| 8f) | Übernahme der Betriebsdaten der Probebetriebe. | 0,00 |
| 8g) | Auswertung und Bewertung der aus dem Probebetrieb erhaltenen Betriebsdaten in Bezug auf die Erreichung der Zielwerte. | 0,00 |
| 8h) | Erstellung eines Monitoring-Berichts. Dokumentation aller Prüfgrößen mit den entsprechenden Zielwerten und den gemessenen Istwerten sowie einer vergleichenden Bewertung. Abweichungen der Istwerte von den Zielwerten sind mit Hinweisen auf mögliche Ursachen bzw. Mängel (z. B. fehlerhafte Betriebsdaten, fehlerhafte Parametrierung oder schlechte Einregulierung) sind an den Bauherrn bzw. Fachplaner, Errichter und/oder Betreiber zu kommunizieren. | 0,00 |
| 8i) | Falls Probebetriebe wiederholt werden, sind die entsprechenden Leistungen des TMon-Beauftragten ebenfalls zu wiederholen. Wiederholungen der Leistungen bei zusätzlichen Probebetrieben werden gesondert nach Aufwand vergütet (Stundennachweis, hier angenommen mit 20h). | 0,00 |
| 8j) | Erstellung eines Abschlussberichts als Zusammenfassung der Leistungen des Technischen Monitorings und aller Ergebnisse, insbesondere der Zielwerte für die Prüfgrößen und der in den Probebetrieben erreichten Istwerte | 0,00 |
| 8k) | Durchführung einer Abschlussbesprechung mit dem Auftraggeber. | 0,00 |
|  | Summe (€ netto) | 0,00 |

| LPH 8 | Leistungen IBMon | v.H.-Satz / pauschal / zum Nachweis |
| --- | --- | --- |
| 8l) | Prüfung und ggf. Ergänzung der TIBM-Checkliste und Teilnahme an Planungs- /Baubesprechungen zur TIBM. | 0,00 |
| 8m) | Regelmäßige Prüfung des TIBM-Konzepts, insbesondere der aktuellen Fortschreibung der einzelnen Unterlagen, auf Vollständigkeit und Plausibilität und Abstimmung mit dem TIBM. | 0,00 |
| 8n) | Prüfung der Vollständigkeit der Checklisten, Bestätigungen und Prüfprotokolle der Inbetriebnahme und Abstimmung mit dem TIBM. | 0,00 |
|  | Summe (€ netto) | 0,00 |

| LPH 8 | Zusätzliche Leistungen | v.H.-Satz / pauschal / zum Nachweis |
| --- | --- | --- |
| 8o) | Ergänzung des GA-Errichter-LVs um das Einrichten eines Industrie-PC´s, um die Messdaten vor Ort aus dem BACnet Bus auslesen zu können und bei Bedarf die Daten über eine mobile Datenverbindung zum Server des Auftragnehmers zu übertragen. Abstimmung mit der Gebäudeautomationsfirma (Freigaben, IP Adressen usw.) um Zugriff auf die Messdaten zu erhalten. Auslesen der Messdaten aus dem BACnet über einen Zeitraum von 2 Jahren. | 0,00 |
| 8p) | Begleitung der Probebetriebe vor Ort, insbesondere bei der Einstellung besonderer Lastbedingungen. Kalkulationsansatz für die Anzahl der Ortstermine: 10 | 0,00 |
| 8r) | Begleitung der gewerkeübergreifenden Funktions- und Leistungstests in Abstimmung mit den ausführenden Firmen und Fachplanern. Überprüfung auf Konformität mit den Projektanforderungen. Kalkulationsansatz für die Anzahl der Ortstermine: 5 | 0,00 |
| 8s) | Begleitung der formellen Abnahme nach VOB und Beratung des Bauherrn bei der Abnahme nach VOB sowie behördliche Abnahmen. Kalkulationsansatz für die Anzahl der Ortstermine: 12 | 0,00 |
|  | Summe (€ netto) | 0,00 |

| LPH 9 | Grundleistungen TMon | Ingenieurbau-werke v.H.-Satz |
| --- | --- | --- |
| 9a) | Regelmäßige Erstellung (im Schnitt alle 3 Monate) von Monitoring-Berichten über einen Zeitraum von 2 Jahren. Erstellung von Monitoring-Berichten. Dokumentation aller Prüfgrößen mit den entsprechenden Zielwerten und den gemessenen Istwerten sowie einer vergleichenden Bewertung. Die Berichte sind entsprechend den Prüfberichten zu den Probebetrieben darzustellen. Sie bewerten jeweils den zurückliegenden Zeitraum bis zum letzten Prüfbericht. Die im Monitoring-Konzept aufgeführten Langzeit-Prüfgrößen werden über den gesamten Zeitraum des Monitorings dargestellt. Abweichungen der Istwerte von den Zielwerten sind mit Hinweisen auf mögliche Ursachen (z. B. fehlerhafte Betriebsdaten, fehlerhafte Parametrierung oder schlechte Einregulierung) an den Bauherrn bzw. Fachplaner, Errichter und/oder Betreiber zu kommunizieren. | 0,00 |
| 9b) | Nachführung des Monitoring-Konzepts, z. B. zur Berücksichtigung von Anpassungen des Gebäudebetriebs an die Nutzung, in Abstimmung mit dem Betreiber. | 0,00 |
| 9c) | Erstellung eines Abschlussberichts als Zusammenfassung der Leistungen des Technischen Monitorings und aller Ergebnisse, insbesondere der Zielwerte für die Prüfgrößen und der in der Nutzungsphase erreichten Istwerte. | 0,00 |
|  | Summe (€ netto) | 0,00 |

| LPH 9 | Leistungen IBMon | v.H.-Satz / pauschal / zum Nachweis |
| --- | --- | --- |
| 9d) | Prüfung des Prüfplans der ersten Heiz/Kühlperiode auf Vollständigkeit und Plausibilität. | 0,00 |
|  | Summe (€ netto) | 0,00 |

| LPH 9 | Zusätzliche Leistungen | v.H.-Satz / pauschal / zum Nachweis |
| --- | --- | --- |
| 9e) | Unterstützung des Betreibers bei der Optimierung des Anlagenbetriebs, z. B. durch Hinweise zur Anpassung der Anlagenparameter an die realen Betriebsverhältnisse. Zeitraum: 2 Jahre Anzahl/Häufigkeit: Gleiche Häufigkeit wie 9a (D.h. für den Auftragnehmer, dass die Berichte aus Punkt 9a regelmäßig zu Terminen mit dem Betreiber führen, um den Betreiber proaktiv bei der Optimierung des Anlagenbetriebes zu unterstützen.) | 0,00 |
| 9f) | Übergabe der eingesetzten Software des Monitoring-Systems an den Bauherrn zur selbstständigen Nutzung und Einweisung in die Anwendung (Die Software muss im Vorfeld vereinbart werden). | 0,00 |
| 9g) | Zusätzlicher Monitoring-Bericht vor Ablauf der Mängelansprüche. Zeitpunkt fertiger Bericht: ca. 40 Monate nach VOB Abnahme. Dieser Bericht versteht sich als zusätzlicher, letzter Bericht des AN und dient vor allem dem Nachweis der Funktionsfähigkeit/der Nichtfunktion der gesamten Anlage in Bezug auf Planung und Ausführung. | 0,00 |
| 9h) | Einrichten eines Industrie-PC´s um die Messdaten vor Ort aus dem BACnet Bus auslesen zu können und bei Bedarf die Daten über eine mobile Datenverbindung zum Server des Auftragnehmers zu übertragen. Abstimmung mit der Gebäudeautomationsfirma (Freigaben, IP Adressen usw.) um Zugriff auf die Messdaten zu erhalten. Auslesen der Messdaten aus dem BACnet über einen Zeitraum von 2 Jahren. | 0,00 |
|  | Summe (€ netto) | 0,00 |

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn - sämtliche in dieser Anlage zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind, - die endgültige Lösung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele nachweislich eingehalten werden können.

| WAP001_Neubau Rathaus, Kupferstadt Stolberg, Rathausstraße 11 - 13, 52222 Stolberg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Summenbildung Technische Monitoring 2025 |  |  |  |
| Leistungsphase |  |  | Betrag |
| Leistungsstufe 1 gemäß Anlage 02 |  |  |  |
| 03 | Entwurfsphase |  |  |
|  |  | gesamt LS1b: [€ netto] | 0,00 € |
| Leistungsstufe 2 gemäß Anlage 02 |  |  |  |
| 05-07 | Ausführungsplanung bis Vergabe |  |  |
|  |  | gesamt LS1b: [€ netto] | 0,00 € |
| Leistungsstufe 1b gemäß Anlage 02 |  |  |  |
| 08 | Objektbetreuung |  |  |
| 09 | Nutzungsphase |  |  |
|  |  | gesamt LS1b: [€ netto] | 0,00 € |
|  |  | Gesamt gesamt: [€ netto] | 0,00 € |
| Zu- (+) bzw. Abschlag (-): [v.H] auf die vorg. Gesamtvergütung |  | Zu- bzw. Abschlag: [€ netto] | € 0,00 |
| Summe inkl. Zu- bzw. Abschlag: |  | Summe: [€ netto] | € 0,00 |
| Nebenkosten; [v.H.] |  | Nebenkosten: [€ netto] | € 0,00 |
| Summe inkl. Zu- bzw. Abschlag und Nebenkosten |  | Summe: [€ netto] | € 0,00 |
| Mehrwertsteuer; [v.H.] | 19,00% | Mehrwertsteuer: | € 0,00 |
|  |  | Bruttogesamtsumme inkl. Zu- bzw. Abschlag und Nebenkosten und MwSt [€ brutto] | € 0,00 |
| Soweit vertragliche Leistungen nach Stundensätzen abzurechnen sind, gelten folgende Sätze als vereinbart: |  |  |  |
| Beratung |  | [€/h netto] | 0,00 € |
| Freiberuflich Tätige und Partner |  | [€/h netto] | 0,00 € |
| Mitarbeiter für technisch-wirtschaftliche Aufgaben |  | [€/h netto] | 0,00 € |
| Technische Zeicher und sonstige Hilfskräfte |  | [€/h netto] | 0,00 € |
| Technischer Mitarbeiter |  | [€/h netto] | 0,00 € |